## Slide 1
SPRINT REVIEW
MediLink 2.0
Plataforma de Salud Digital
Sprint Goal: MVP · Disponibilidad médica · Validación aseguradora · Reserva de citas
Universidad Católica Boliviana · ISW-112 — Metodologías Ágiles para el Desarrollo de Software

## Slide 2
Contexto del Proyecto
MediLink 2.0
📋 CASO: MediLink 2.0
Objetivo de negocio:
Aumentar en 30% las reservas médicas e integrar laboratorios externos.
Restricciones:
Solo existe presupuesto para un MVP.
La API de laboratorio es inestable.
Se debe demostrar valor rápidamente.
No todas las funcionalidades entrarán al Sprint.
🎯 PRIORIDADES DEL PRODUCT OWNER
ALTA
1. Reserva de citas
2. Disponibilidad de médicos
3. Validación de aseguradora
MEDIA
4. Notificaciones
5. Historial médico
BAJA
6. Resultados de laboratorio
7. Pagos online

## Slide 3
Sprint Goal & Story Mapping
MediLink 2.0
🎯 SPRINT GOAL
"Entregar un MVP que permita buscar disponibilidad médica, validar la aseguradora y reservar citas de manera exitosa."
ÉPICA
FEATURE
HISTORIAS DE USUARIO
MediLink
2.0
MVP
Gestión de Disponibilidad Médica
HU-01: Como paciente quiero consultar disponibilidad de médicos para seleccionar un horario adecuado
Validación de Aseguradora
HU-02 (HU-07): Como paciente quiero validar mi aseguradora para confirmar cobertura antes de reservar
Reserva de Citas
HU-03 (HU-02): Como paciente quiero reservar una cita médica para asegurar atención en fecha y hora específica

## Slide 4
Historias de Usuario
MediLink 2.0 · Sprint 1 · Gestión de Disponibilidad Médica
HU-01
3 SP
● Closed
Gestión de Disponibilidad Médica
Como paciente quiero consultar la disponibilidad de médicos para seleccionar un horario adecuado.
✅ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Dado que existen médicos registrados, cuando el paciente consulte disponibilidad, entonces se mostrarán solo horarios libres.
Los horarios ocupados no deben aparecer como disponibles.
La búsqueda debe permitir filtrar por especialidad.
La información mostrada debe estar actualizada.
🔗 DEPENDENCIAS
Base de datos de médicos.
Módulo de agenda médica.
📌 TAREAS
Crear modelo de disponibilidad.
Implementar consulta de horarios.
Implementar filtro por especialidad.
Realizar pruebas funcionales.

## Slide 5
Historias de Usuario
MediLink 2.0 · Sprint 1 · Validación de Aseguradora
HU-02
3 SP
● Closed
Validación de Aseguradora
Como paciente quiero validar mi aseguradora para confirmar mi cobertura antes de reservar una cita.
✅ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
El usuario puede ingresar número de afiliación.
El sistema verifica si la aseguradora es válida.
Se muestra el estado: Activa, Inactiva o No encontrada.
El resultado debe mostrarse antes de confirmar la reserva.
🔗 DEPENDENCIAS
Base de datos de aseguradoras.
Servicio de validación de afiliados.
📌 TAREAS
Crear entidad Aseguradora.
Implementar validación de afiliación.
Mostrar resultado de validación.
Pruebas de integración.

## Slide 6
Historias de Usuario
MediLink 2.0 · Sprint 1 · Reserva de Citas
HU-03
5 SP
● Closed
Reserva de Citas
Como paciente quiero reservar una cita médica para asegurar atención en una fecha y hora específica.
✅ CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
El paciente puede seleccionar médico y horario disponible.
El sistema impide reservar horarios ocupados.
La cita queda registrada correctamente.
Se genera un identificador único de reserva.
Se muestra mensaje de confirmación.
🔗 DEPENDENCIAS
HU-01 Disponibilidad médica.
HU-02 Validación de aseguradora.
📌 TAREAS
Crear entidad Cita.
Implementar proceso de reserva.
Validar conflictos de horario.
Registrar cita en sistema.
Realizar pruebas funcionales.

## Slide 7
Resultados del Sprint 1
Métricas de entrega · Sprint 1 · 3 Closed
100%
Cumplimiento
3 / 3
HUs Completadas
11 SP
SP Entregados
5 días
Duración del Sprint
FLUJO DIARIO DEL SPRINT
Día 1
Modelo de disponibilidad
& agenda médica
Día 2
Validación de
aseguradora
Día 3
Reserva de citas
& conflictos
Día 4
Integración
& pruebas
Día 5
Demo &
Review

## Slide 8
Historias de Usuario Excluidas del Sprint
MediLink 2.0 · Backlog
Las siguientes HUs quedaron fuera del Sprint porque no cumplen las restricciones del MVP, dependen de funcionalidades no estables (API laboratorio) o no son críticas para demostrar valor inmediato.
HU-04
Notificaciones
Media
Justificación: No crítica para el MVP. Depende de HU-06 y HU-02 (ambas con cadena de dependencias). Sin notificaciones el flujo de reserva es funcional.
Dep: H.V.4 depende de H.V.6 y H.V.2
HU-05
Historial Médico
Media
Justificación: Depende de HU-07 (no incluida). No aporta valor directo al MVP de reserva. Puede entrar en un sprint posterior.
Dep: H.V.5 depende de H.V.7
HU-06
Resultados de Laboratorio
Baja
Justificación: La API de laboratorio es inestable (restricción explícita del PO). Incluirla arriesga la entrega del Sprint completo.
Dep: H.V.6 depende de H.V.2
HU-07 (fuera)
Pagos Online
Baja
Justificación: Fuera del alcance del MVP. No hay presupuesto para integración de pagos en esta versión. El PO lo definió como prioridad baja.
Dep: Sin dependencias bloqueantes

## Slide 9
Dependencias entre Historias de Usuario
MediLink 2.0
Historia | Depende de | Impacto | Estado
HU-02 (HU-07) Validación Aseguradora | HU-01 Disponibilidad | Bloqueante para HU-03 | ✅ En Sprint
HU-06 Depend. de H.V.2 | HU-02 Validación | API inestable — excluida | ❌ Excluida
HU-04 Notificaciones | HU-06 y HU-02 | Cadena incompleta | ❌ Excluida
HU-05 Historial Médico | HU-07 | Dep. no resuelta | ❌ Excluida
HU-03 Reserva de Citas | HU-01 + HU-02 | Core del Sprint — ambas incluidas | ✅ En Sprint

## Slide 10
¡Gracias!
MediLink 2.0 · Sprint Review
Universidad Católica Boliviana · ISW-112